## Bloque 1
Cronograma General de Actividades del Levantamiento CNGAE 2024 (primer bloque)
Actividad | Responsable | CNGE |  | CNSPE |  | CNSIPEE |  | CNPJE |  | CNIJE |  | CNPLE |  | CNDHE |  | CNTAIPPDPE
|  | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término
1. DISEÑO | DPIG/DCNG/SOCNG | 2024-01-08 | 2024-03-08 | 2023-10-02 | 2023-11-10 | 2023-08-07 | 2023-08-18 | 2023-09-11 | 2023-10-20
2. CONSTRUCCIÓN | DCNG/CGI | 2024-03-11 | 2024-05-03 | 2023-11-13 | 2024-02-16 | 2023-09-25 | 2024-01-26 | 2023-10-16 | 2024-02-23
3. CAPTACIÓN | DCNG/SOCNG | 2023-12-20 | 2024-10-25 | 2023-11-10 | 2024-07-26 | 2023-08-24 | 2024-06-28 | 2023-10-23 | 2024-08-16
3.1 Preparación de la captación | SOCNG/CE/OC | 2023-12-20 | 2024-04-26 | 2023-11-10 | 2024-02-23 | 2023-08-24 | 2024-02-23 | 2023-10-23 | 2024-02-23
3.1.1 Integración y actualización del directorio de informantes | CE | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 2024-01-02 | 2024-01-26
3.1.2 Cuestionarios para campo (validaciones incluidas) | SOCNG/OC | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 2023-11-10 | 2024-02-16 | 2023-08-24 | 2024-01-29 | 2023-10-23 | 2024-02-23
3.1.3 Elaboración de materiales y coordinación operativa | SOCNG/CE/OC | 2024-01-08 | 2024-04-26 | 2024-01-08 | 2024-02-23 | 2024-01-08 | 2024-02-23 | 2024-01-29 | 2024-02-23
3.1.3.1 Elaboración de oficios genéricos | SOCNG/OC | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 2024-02-16
3.1.3.2 Elaboración de oficios específicos | CE | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-02-19 | 2024-02-23
3.1.3.3 Capacitación conceptual al personal operativo | DPIG/DCNG/SOCNG/CE | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-02-19 | 2024-02-23
3.1.3.4 Reunión de coordinación operativa con las JDDEGSPJ | DCNG/SOCNG | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-19 | 2024-02-23
3.2 Ejecución de la captación | SOCNG/CE/INFORMANTE | 2024-04-29 | 2024-09-27 | 2024-02-19 | 2024-07-05 | 2024-02-02 | 2024-06-14 | 2024-02-26 | 2024-07-26
3.2.1 Concertación de citas | CE/INFORMANTE | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-26 | 2024-03-01
3.2.2 Visitas de difusión y entrega de cuestionarios | CE/INFORMANTE | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-08
3.2.3 Recuperación y revisión de información | CE/INFORMANTE | 2024-05-13 | 2024-08-30 | 2024-03-04 | 2024-06-14 | 2024-02-19 | 2024-05-31 | 2024-03-11 | 2024-07-19
3.2.3.1 Integración de información preliminar (informantes) | CE/INFORMANTE | 2024-05-13 | 2024-07-12 | 2024-03-04 | 2024-04-12 | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 2024-05-06 |  | 2024-07-22 |  | 2024-07-15 |  | 2024-07-22
3.2.3.2 Revisión primaria y ajustes información preliminar (ROCE) | CE/INFORMANTE | 2024-06-10 | 2024-08-02 | 2024-03-25 | 2024-05-03 | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-06-07 |  | 2024-08-09 |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-20 |  | 2024-09-27
3.2.3.3 Revisión OC y liberación de información definitiva | SOCNG/OC | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-05-06 | 2024-07-19 | 2024-06-28 | 2024-09-06 | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 2024-09-02 | 2024-10-04 | 2024-09-02 | 2024-10-11
3.2.4 Recuperación de firmas y formalización de cuestionarios | SOCNG/CE/INFORMANTE | 2024-08-12 | 2024-09-27 | 2024-05-13 | 2024-07-05 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-03 | 2024-07-26
3.3 Cierre de la captación | DCNG/SOCNG/DR/CE | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 2024-06-03 | 2024-07-26 | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 2024-06-24 | 2024-08-16
3.3.1 Cotejo y resguardo de información (digital) | SOCNG/CE/DR | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 2024-06-03 | 2024-07-26 | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 2024-06-24 | 2024-08-16
3.3.2 Reunión de retroalimentación con las JDDEGSPJ1 | DCNG/SOCNG/DR/CE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4. PROCESAMIENTO | SPCNG | 2024-08-05 | 2024-09-27 | 2024-05-06 | 2024-07-05 | 2024-04-22 | 2024-06-14 | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 2024-08-26 |  | 2024-10-14 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-14
5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN | SAICNG | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-19 | 2024-09-27
6. DIFUSIÓN | SAICNG | 2024-12-02 |  | 2024-08-07 |  | 2024-07-18 |  | 2024-10-03 |  | 2024-11-04 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13
1 *Fecha aún no disponible. Será notificada en tiempo y forma con base a la estrategia y planeación operativa establecida por la SOCNG. | [11 empty] | VERIFICAR ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERIFICAR ACTUALIZACIÓN
SIGLAS y ACRONOMOS
CNSIPEE: Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales.
CNSPE: Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal.
CNGE: Censo Nacional de Gobiernos Estatales.
CNPJE: Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.
CE: Responsable Operativo de las Coordinaciones Estatales.
CGI: Coordinación General de Informática.
DCNG: Dirección de Censos Nacionales de Gobierno.
DPIG: Dirección de Políticas de Información Gubernamental.
DR: Responsable Operativo de la Dirección Regional.
SAICNG: Subdirección de Administración de Información de Censos Nacionales de Gobierno.
SOCNG: Subdirección de Operación de Censos Nacionales de Gobierno.
SPICNG: Subdirección de Procesamiento de Información de Censos Nacionales de Gobierno.