## Cronogramas CNGAE 2023
Cronograma General de Actividades 2023 Censos Nacionales de Gobierno del ámbito estatal |  | CNSIPEE |  | CNGE |  | CNSP |  | CNPJE |  | CNIJE |  | CNDHE |  | CNPLE |  | CNTAIPPDPE |  | Versió 12.01.23 PHA.
ACTIVIDADES | Responsable | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término
1. DISEÑO | DPIG/DCNG/SOCNG | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 2022-10-06 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2023-02-02 | 2023-04-13 | 2023-05-23 | 2023-04-13 | 2023-05-23 | 2023-04-13 | 2023-05-23
2. CONSTRUCCIÓN | DCNG/CGI | 2022-10-17 | 2023-02-24 | 2023-01-02 | 2023-03-13 | 2023-02-03 | 2023-04-27 | 2023-01-06 | 2023-04-20 | 2023-02-03 | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 2023-06-12 | 2023-08-31
3. CAPTACIÓN | DCNG/SOCNG | 2022-12-06 | 2023-06-30 | 2022-12-06 | 2023-07-21 | 2022-12-06 | 2023-08-31 | 2022-12-06 | 2023-09-08 | 2022-12-06 | 2023-09-15 | 2022-12-06 | 2023-11-03 | 2022-12-06 | 2023-11-03 | 2022-12-06 | 2023-11-03
3.1 Preparación de la captación | SOCNG/CE/OC | 2022-12-06 | 2023-02-17 | 2022-12-06 | 2023-02-24 | 2022-12-06 | 2023-04-20 | 2022-12-06 | 2023-03-01 | 2022-12-06 | 2023-03-01 | 2022-12-06 | 2023-03-01 | 2022-12-06 | 2023-03-01 | 2022-12-06 | 2023-03-01
3.1.1 Integración y actualización del directorio de informantes | CE | 2023-01-16 | 2023-01-25 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | 2023-03-01
3.1.2 Preparación de materiales para la reunión de coordinación y capacitación | SOCNG/OC | 2022-12-06 | 2023-02-10 | 2022-12-06 | 2023-02-10 | 2022-12-06 | 2023-02-10 | 2022-12-06 | 2023-02-10 | 2022-12-06 | 2023-02-10 | 2022-12-06 | 2023-02-10 | 2022-12-06 | 2023-02-10 | 2022-12-06 | 2023-02-10
3.1.3 Elaboración de materiales y coordinación operativa | SOCNG/CE/OC | 2023-01-26 | 2023-02-17 | 2023-01-26 | 2023-02-24 | 2023-01-26 | 2023-04-20 | 2023-01-26 | 2023-02-17 | 2023-01-26 | 2023-02-17 | 2023-01-26 | 2023-02-17 | 2023-01-26 | 2023-02-17 | 2023-01-26 | 2023-02-17
3.1.3.1 Elaboración de oficios genéricos | SOCNG/OC | 2023-01-26 | 2023-02-08 | 2023-01-26 | 2023-02-08 | 2023-01-26 | 2023-02-08 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-03-06 | 2023-03-17
3.1.3.2 Elaboración de oficios específicos | CE | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2023-03-27 | 2023-03-31
3.1.3.3 Capacitación conceptual al personal operativo | DPIG/DCNG/SOCNG/CE | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 2023-07-14
3.1.3.4 Reunión de coordinación operativa con las JDDEGSPJ | DCNG/SOCNG | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-17
3.2 Ejecución de la captación | SOCNG/CE/INFORMANTE | 2023-02-20 | 2023-06-30 | 2023-02-27 | 2023-07-21 | 2023-04-24 | 2023-08-31 | 2023-04-03 | 2023-09-08 | 2023-05-02 | 2023-09-15 | 2023-07-10 | 2023-11-03 | 2023-07-10 | 2023-11-03 | 2023-07-10 | 2023-11-03
3.2.1 Concertación de citas | CE/INFORMANTE | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 2023-07-14
3.2.2 Visitas de difusión y entrega de cuestionarios | CE/INFORMANTE | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 2023-05-08 | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 2023-07-17 | 2023-07-21
3.2.3 Recuperación y revisión de información | CE/INFORMANTE | 2023-03-06 | 2023-06-30 | 2023-03-13 | 2023-07-21 | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 2023-04-24 | 2023-08-25 | 2023-05-15 | 2023-09-08 | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 2023-08-07 | 2023-10-20
3.2.3.1 Integración de información preliminar (informantes) | CE/INFORMANTE | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 2023-04-24 | 2023-06-23 | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 2023-08-07 | 2023-09-22 | 2023-08-07 | 2023-09-22 | 2023-08-07 | 2023-09-22
3.2.3.2 Revisión primaria y ajustes información preliminar (ROCE) | CE/INFORMANTE | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 2023-03-21 | 2023-05-26 | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 2023-08-14 | 2023-09-29 | 2023-08-14 | 2023-09-29 | 2023-08-14 | 2023-09-29
3.2.3.3 Revisión OC y liberación de información definitiva | SOCNG/OC | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 2023-04-24 | 2023-06-16 | 2023-06-12 | 2023-07-21 | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 2023-08-21 | 2023-10-20
3.2.4 Recuperación de firmas y formalización de cuestionarios | SOCNG/CE/INFORMANTE | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 2023-06-09 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 2023-07-24 | 2023-09-08 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 2023-10-09 | 2023-11-03
3.3 Cierre de la captación | DCNG/SOCNG/CE | 2023-07-10 | 2023-11-10 | 2023-07-24 | 2023-11-10 | 2023-09-01 | 2023-11-10 | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 2023-09-18 | 2023-11-17 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2023-11-06 | 2023-12-01
3.3.1 Cotejo y resguardo de información (digital) | SOCNG/CE/RODR | 2023-07-10 | 2023-08-25 | 2023-07-24 | 2023-10-20 | 2023-09-08 | 2023-10-20 | 2023-09-11 | 2023-10-27 | 2023-09-18 | 2023-11-17 | 2023-11-06 | 2023-12-08 | 2023-11-06 | 2023-12-08 | 2023-11-06 | 2023-12-08
3.3.2 Reunión de retroalimentación con las JDDEGSPJ | DCNG/SOCNG/CE | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10
4. PROCESAMIENTO | SPCNG | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 2023-05-03 | 2023-07-26 | 2023-06-22 | 2023-08-25 | 2023-06-19 | 2023-09-08 | 2023-07-07 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 2023-10-09 | 2023-11-10
5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN | SAICNG | 2023-06-17 | 2023-07-18 | 2023-07-27 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2023-11-13 | 2023-12-15
6. DIFUSIÓN (fecha de publicación de resultados) | SAICNG | 2023-07-18 |  | 2023-08-31 |  | 2023-09-28 |  | 2023-10-12 |  | 2023-10-30 |  | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 |  | 2023-12-15
DCNG: Dirección de Censos Nacionales de Gobierno
DPIG: Dirección de Políticas de Información Gubernamental
DR: Responsable Operativo de la Dirección Regional
CE: Responsable Operativo de las Coordinaciones Estatales
SAICNG: Subdirección de Administración de Información de Censos Nacionales de Gobierno
SOCNG: Subdirección de Operación de Censos Nacionales de Gobierno
SPICNG: Subdirección de Procesamiento de Información de Censos Nacionales de Gobierno
SPIG: Subdirección de Políticas de Información Gubernamental