## CNGE 2021 (hidden)
ACTIVIDADES | Responsable | 2020 | (IIN) CNSPEE 2021 |  |  | (IIN) CNGE 2021 |  |  | (IIR) CNTAIPPDPE 2021 |  |  | (IIN) CNSPE 2021 |  |  | (IIN) CNIJE 2021 |  |  | (IIN) CNPJE 2021 |  |  | (IIR) CNPLE 2021 |  |  | (IIR) CNDHE 2021
|  | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles | Inicio | Término | Días hábiles
1.DISEÑO | DPIG/DCNG/SOCNG | 362 | 2020-10-01 | 2021-07-19 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-09-01 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-09-28 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-19 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-22 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-22 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-12-14 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-12-10 | #REF!
1.1 Actualización de los instrumentos de captación | DPIG | 362 | 2020-10-02 | 2020-10-23 | #REF! | 2020-10-09 | 2020-10-30 | #REF! | 2021-01-08 | 2021-01-29 | #REF! | 2020-10-16 | 2020-11-06 | #REF! | 2020-11-06 | 2020-12-03 | #REF! | 2020-10-30 | 2020-11-27 | #REF! | 2021-02-19 | 2021-03-19 | #REF! | 2021-01-22 | 2021-02-12 | #REF!
1.2 .Planeación y elaboración de la estrategia de levantamiento | DCNG/SOCNG | 56 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF! | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF! | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF! | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF! | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF! | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF! | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF! | 2020-10-01 | 2020-12-31 | #REF!
1.3. Elaboración de documentos de apoyo para el operativo | SOCNG | 62 | 2020-12-14 | 2021-02-22 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-03-22 | 2021-06-25 | #REF! | 2021-02-15 | 2021-06-25 | #REF!
1.4. Diseño del procesamiento | SPCNG | 37 | 2021-01-06 | 2021-02-19 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-01-11 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-03-19 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-03-19 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-03-19 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-05-21 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-05-21 | #REF!
1.5 Diseño del análisis de la producción | SAICNG | 148 | 2021-03-08 | 2021-07-19 | #REF! | 2021-03-22 | 2021-09-01 | #REF! | 2021-03-13 | 2021-09-28 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-10-19 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-04-12 | 2021-12-14 | #REF! | 2021-04-12 | 2021-12-10 | #REF!
2. CONSTRUCCIÓN | DCNG/CGI | 274 | 2020-10-01 | 2021-07-19 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-09-01 | #REF! | 2021-02-01 | 2021-09-28 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-19 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-22 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-02-08 | 2021-12-14 | #REF! | 2021-02-08 | 2021-12-10 | #REF!
2.1. Gestión, desarrollo y prueba de las herramientas de captura y seguimiento del operativo | DCNG/CGI/SOCNG | 62 | 2020-11-01 | 2021-02-15 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-02-28 | #REF! | 2021-02-01 | 2021-04-02 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-03-22 | 2021-06-11 | #REF! | 2021-02-15 | 2021-06-11 | #REF!
2.2. Generación de estructuras de datos y descriptores de validación | SPCNG | 82 | 2020-10-01 | 2021-01-15 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-01-29 | #REF! | 2021-02-15 | 2021-04-02 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-02-12 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-02-12 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-02-12 | #REF! | 2021-02-08 | 2021-05-21 | #REF! | 2021-02-08 | 2021-05-21 | #REF!
2.3. Actualización de aplicaciones para la generación de productos | SAICNG | 181 | 2020-10-01 | 2021-07-19 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-09-01 | #REF! | 2021-03-15 | 2021-09-28 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-19 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-22 | #REF! | 2020-10-01 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-05-10 | 2021-12-14 | #REF! | 2021-05-10 | 2021-12-10 | #REF!
3. CAPTACIÓN | DCNG/SOCNG | 182 | 2020-12-14 | 2021-09-10 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-01-11 | 2021-09-10 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-09-10 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-09-10 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-10-15 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-10-15 | #REF!
3.1 Integración y actualización del directorio de informantes | SOCNG/CE | 18 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-08 | #REF! | 2021-01-11 | 2021-01-22 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-08 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-08 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-08 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-04-16 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-04-16 | #REF!
3.2 Elaboración de oficios de requerimiento | SOCNG/CE | 10 | 2020-12-14 | 2021-01-15 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-15 | #REF! | 2021-02-08 | 2021-02-26 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-15 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-15 | #REF! | 2020-12-14 | 2021-01-15 | #REF! | 2021-04-19 | 2021-04-23 | #REF! | 2021-04-19 | 2021-04-23 | #REF!
3.3. Preparación de materiales para la reunión de coordinación y capacitación | SOCNG | 15 | 2021-01-06 | 2021-02-12 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-02-12 | #REF! | 2021-03-15 | 2021-04-02 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-02-12 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-02-12 | #REF! | 2021-01-06 | 2021-02-12 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-05-21 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-05-21 | #REF!
3.4. Reunión de coordinación con las JDEGSPJ | DPIG/DCNG | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | #REF! | 2021-02-15 | 2021-02-19 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-04-09 | #REF! | 2021-02-15 | 2021-02-19 | #REF! | 2021-02-15 | 2021-02-19 | #REF! | 2021-02-15 | 2021-02-19 | #REF! | 2021-05-24 | 2021-05-28 | #REF! | 2021-05-24 | 2021-05-28 | #REF!
3.5. Concertación de citas | CE | 10 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | #REF! | 2021-02-22 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-04-16 | #REF! | 2021-02-22 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-02-22 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-02-22 | 2021-03-05 | #REF! | 2021-05-17 | 2021-05-28 | #REF! | 2021-05-17 | 2021-05-28 | #REF!
3.6. Visitas de difusión y entrega de cuestionarios | CE | 9 | 2021-02-03 | 2021-02-12 | #REF! | 2021-03-01 | 2021-03-12 | #REF! | 2021-04-12 | 2021-04-23 | #REF! | 2021-03-01 | 2021-03-12 | #REF! | 2021-03-08 | 2021-03-19 | #REF! | 2021-03-08 | 2021-03-19 | #REF! | 2021-05-31 | 2021-06-11 | #REF! | 2021-05-31 | 2021-06-11 | #REF!
3.7. Integración de información preliminar (informantes) | INFORMANTES/CE | 47 | 2021-02-15 | 2021-04-09 | #REF! | 2021-03-15 | 2021-05-07 | #REF! | 2021-04-26 | 2021-06-11 | #REF! | 2021-03-15 | 2021-05-21 | #REF! | 2021-03-22 | 2021-05-28 | #REF! | 2021-03-22 | 2021-05-28 | #REF! | 2021-06-14 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-06-14 | 2021-07-30 | #REF!
3.8 Revisión primaria y ajustes información preliminar (ROCE) | INFORMANTES/CE | 34 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | #REF! | 2021-04-26 | 2021-06-04 | #REF! | 2021-05-31 | 2021-07-02 | #REF! | 2021-05-10 | 2021-06-25 | #REF! | 2021-05-17 | 2021-07-02 | #REF! | 2021-05-17 | 2021-07-02 | #REF! | 2021-07-12 | 2021-08-20 | #REF! | 2021-07-12 | 2021-08-20 | #REF!
3.9. Revisión OC y liberación de información definitiva | SOCNG/CE | 25 | 2021-04-26 | 2021-05-28 | #REF! | 2021-05-17 | 2021-06-18 | #REF! | 2021-06-21 | 2021-07-16 | #REF! | 2021-06-07 | 2021-07-16 | #REF! | 2021-06-21 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-06-21 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-09-03 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-09-03 | #REF!
3.10. Recuperación de firmas y formalización de cuestionarios | SOCNG/CE | 10 | 2021-05-31 | 2021-06-14 | #REF! | 2021-06-21 | 2021-07-02 | #REF! | 2021-07-19 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-07-19 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-08-13 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-08-13 | #REF! | 2021-09-06 | 2021-09-17 | #REF! | 2021-09-06 | 2021-09-17 | #REF!
3.11 Liberación de base de captura | SOCNG | 20 | 2021-05-10 | 2021-06-14 | #REF! | 2021-05-31 | 2021-06-25 | #REF! | 2021-07-01 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-06-21 | 2021-07-16 | #REF! | 2021-07-12 | 2021-08-20 | #REF! | 2021-07-12 | 2021-08-20 | #REF! | 2021-08-16 | 2021-09-17 | #REF! | 2021-08-16 | 2021-09-17 | #REF!
3.12. Cierre y evaluación de la fase de captación | SOCNG/CE | 45 | 2021-05-08 | 2021-07-02 | #REF! | 2021-05-08 | 2021-07-02 | #REF! | 2021-07-01 | 2021-08-27 | #REF! | 2021-06-14 | 2021-08-06 | #REF! | 2021-07-01 | 2021-08-27 | #REF! | 2021-07-01 | 2021-08-27 | #REF! | 2021-09-13 | 2021-10-08 | #REF! | 2021-09-13 | 2021-10-08 | #REF!
3.13. Reunión de retroalimentación con las JDEGSPJ | SOCNG/CE | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-09-06 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-09-06 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-09-06 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-09-06 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-09-06 | 2021-09-10 | #REF! | 2021-10-11 | 2021-10-15 | #REF! | 2021-10-11 | 2021-10-15 | #REF!
4. PROCESAMIENTO | SPCNG | 69 | 2021-05-24 | 2021-07-04 | #REF! | 2021-06-14 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-07-12 | 2021-09-03 | #REF! | 2021-06-28 | 2021-08-27 | #REF! | 2021-07-19 | 2021-09-24 | #REF! | 2021-07-19 | 2021-09-24 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-10-29 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-10-29 | #REF!
4.1. Integración de datos | SPCNG | 25 | 2021-05-24 | 2021-06-25 | #REF! | 2021-06-14 | 2021-07-23 | #REF! | 2021-07-12 | 2021-08-14 | #REF! | 2021-06-28 | 2021-08-06 | #REF! | 2021-07-19 | 2021-08-27 | #REF! | 2021-07-19 | 2021-08-27 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-09-03 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-09-03 | #REF!
4.2. Validación de datos | SPCNG | 54 | 2021-06-07 | 2021-07-04 | #REF! | 2021-06-28 | 2021-07-30 | #REF! | 2021-07-26 | 2021-09-03 | #REF! | 2021-07-05 | 2021-08-27 | #REF! | 2021-07-26 | 2021-09-24 | #REF! | 2021-07-26 | 2021-09-24 | #REF! | 2021-09-20 | 2021-10-29 | #REF! | 2021-09-20 | 2021-10-29 | #REF!
5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN | SAICNG | 181 | 2021-03-30 | 2021-07-19 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-09-01 | #REF! | 2021-05-31 | 2021-09-28 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-10-19 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-10-21 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-05-10 | 2021-12-14 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-12-10 | #REF!
5.2 Generación de productos de información definitiva | SAICNG | 181 | 2021-03-30 | 2021-07-19 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-09-01 | #REF! | 2021-05-31 | 2021-09-28 | #REF! | 2021-04-05 | 2021-10-19 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-10-21 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-05-10 | 2021-12-14 | #REF! | 2021-05-03 | 2021-12-10 | #REF!
6. DIFUSIÓN | SAICNG | 92 | 2021-06-28 | 2021-07-19 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-09-01 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-09-28 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-10-19 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-10-21 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-11-01 | 2021-12-14 | #REF! | 2021-11-01 | 2021-12-10 | #REF!
6.2. Gestión de la publicación de resultados definitivos | SAICNG | 43 | 2021-06-28 | 2021-07-19 | #REF! | 2021-08-02 | 2021-09-01 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-09-28 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-10-19 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-10-21 | #REF! | 2021-08-30 | 2021-10-22 | #REF! | 2021-11-01 | 2021-12-14 | #REF! | 2021-11-01 | 2021-12-10 | #REF!
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:E8)
Inicio = MIN([Inicio, row below]:I8)
Término = MAX([Término, row below]:F8)
Término = MAX([Término, row below]:J8)
Días hábiles = NETWORKDAYS.INTL([Inicio],[Término],1,#REF!)

## CNGE vf
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES CNGE 2022
ACTIVIDADES | Responsable | CNSPIEE 2022 |  | CNGE 2022 |  | CNSPE 2022 |  | CNPJE 2022 |  | CNIJE 2022 |  | CNDHE 2022
|  | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término
1. DISEÑO | DPIG/DCNG/SOCNG | 2021-09-08 | 2022-02-04 | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2021-09-30 | 2022-02-25 | 2021-11-26 | 2022-02-25 | 2021-11-29 | 2022-03-18 | 2022-01-03 | 2022-06-03
2. CONSTRUCCIÓN | DCNG/CGI | 2021-09-13 | 2022-02-04 | 2021-12-06 | 2022-03-04 | 2021-09-30 | 2022-03-04 | 2021-11-26 | 2022-03-25 | 2022-01-03 | 2022-04-13 | 2022-01-10 | 2022-06-03
3. CAPTACIÓN | DCNG/SOCNG | 2021-12-13 | 2022-09-09 | 2021-12-13 | 2022-09-09 | 2021-12-13 | 2022-09-09 | 2021-12-13 | 2022-09-09 | 2021-12-13 | 2022-09-09 | 2022-05-23 | 2022-11-04
3.1. Integración y actualización del directorio de informantes | SOCNG/CE | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 2021-12-13 | 2022-02-18 | 2021-12-13 | 2022-02-18 | 2022-05-23 | 2022-05-27
3.2. Procesamiento y elaboración de oficios genéricos | SOCNG/OC | 2022-01-03 | 2022-01-24 | 2022-01-03 | 2022-01-24 | 2022-01-03 | 2022-01-24 | 2022-02-21 | 2022-03-08 | 2022-02-21 | 2022-03-29 | 2022-05-30 | 2022-06-08
3.2.1. Elaboración de oficios específicos | CE | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 2022-01-24 | 2022-03-18 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 2022-04-08 | 2022-06-09 | 2022-06-15
3.3. Preparación de materiales para la reunión de coordinación y capacitación | SOCNG | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 2022-05-30 | 2022-06-03
3.4. Reunión de coordinación con las JDEG y SEGeo | CE / DGEGSPJ / DGGMA | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-06-06 | 2022-06-10
3.5. Concertación de citas | CE | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 2022-06-17
3.6. Visitas de difusión y entrega de cuestionarios | CE | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-06-20 | 2022-06-24
3.7. Integración de información preliminar (informantes) | INFORMANTES/CE | 2022-02-21 | 2022-04-08 | 2022-03-21 | 2022-05-06 | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-06-27 | 2022-08-12
3.8. Revisión primaria y ajustes información preliminar (ROCE) | INFORMANTES/CE | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 2022-04-18 | 2022-05-27 | 2022-05-13 | 2022-06-17 | 2022-05-16 | 2022-06-24 | 2022-06-06 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 2022-09-02
3.9. Revisión OC y liberación de información definitiva | SOCNG/CE | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 2022-05-09 | 2022-06-17 | 2022-05-30 | 2022-07-08 | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | 2022-08-15 | 2022-09-15
3.10. Recuperación de firmas y formalización de cuestionarios | SOCNG/CE | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 2022-07-18 | 2022-08-12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2022-09-19 | 2022-10-07
3.11. Cotejo y resguardo de información (digital) | SOCNG / DR | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-09-02 | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-10-10 | 2022-10-28
3.12. Reunión de retroalimentación con las JDEGSPJ | SOCNG/CE | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-10-31 | 2022-11-04
4. PROCESAMIENTO | SPCNG | 2022-05-02 | 2022-06-03 | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 2022-07-04 | 2022-08-12 | 2022-07-11 | 2022-08-19 | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 2022-10-21
5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN | SAICNG | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 2022-08-15 | 2022-09-27 | 2022-08-22 | 2022-10-12 | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 2022-10-24 | 2022-12-08
6. DIFUSIÓN | SAICNG | 2022-07-21 |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-28 |  | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-09
DCNG: Dirección de Censos Nacionales de Gobierno
DPIG: Dirección de Políticas de Información Gubernamental
DR: Responsable Operativo de la Dirección Regional
CE: Jefatura de Departamento de Estadísticas de Gobierno de las Coordinaciones Estatales
SAICNG: Subdirección de Administración de Información de Censos Nacionales de Gobierno
SOCNG: Subdirección de Operación de Censos Nacionales de Gobierno
SPICNG: Subdirección de Procesamiento de Información de Censos Nacionales de Gobierno
Formulas:
CNSPIEE 2022 = MIN([CNSPIEE 2022, row below]:D20)
Término = MAX([Término, row below]:E20)
Término = MAX([Término, row below]:H20)
CNGE 2022 = MIN([CNGE 2022, row below]:G20)
CNSPE 2022 = MIN([CNSPE 2022, row below]:J20)
CNPJE 2022 = MIN([CNPJE 2022, row below]:M20)
CNIJE 2022 = MIN([CNIJE 2022, row below]:P20)
CNDHE 2022 = MIN([CNDHE 2022, row below]:S20)

## Diagrama fases CNGE Final CGOR
Programas de información 2022 | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Publicación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPE) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | 21 | [21 empty] | 2022-07-21
Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 2022-09-01
Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | 28 | [12 empty] | 2022-09-28
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [10 empty] | 13 | [10 empty] | 2022-10-13
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [10 empty] | 27 | [8 empty] | 2022-10-27
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [11 empty] | 9 |  |  | 2022-12-09
Preparación de la captación (concertación citas, visitas de difusión y entrega de cuestionarios)
Captación (integración de información, revisión CE, verficación OC, liberación y formalización)
Periodo intensivo de revisión OC
Reunión de coordinación estatal
Revisión OC
Semana Santa
Vacaciones de verano
Note on P7: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on S8: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on W9: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on X10: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on AA11: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on AD12: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC

## Reuniones de seguimiento cgor
Programas de información 2022 | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Publicación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPE) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | 21 | [21 empty] | 2022-07-21
Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 2022-09-01
Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | 28 | [12 empty] | 2022-09-28
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [10 empty] | 13 | [10 empty] | 2022-10-13
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [10 empty] | 27 | [8 empty] | 2022-10-27
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [11 empty] | 9 |  |  | 2022-12-09
1ra reunión seguimiento
2da reunión seguimiento
3ra reunión seguimiento
Note on P7: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on S8: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on W9: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on X10: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on AA11: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC
Note on AD12: INEGI: Semana estimada en que comiencen a llegar la mayoría de los cuestionarios a OC